PROPOSTA

Sistema Digital de Orçamento

Curitiba, 13 de Fevereiro de 2026.

MRP Soluções Digitais

CONTRATANTE: BRAWE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 57.366.915/0001-32, com sede à Curitiba/PR, neste ato representada por seu representante legal.

CONTRATADA: MARIANA RODRIGUES PIUS, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob nº 053.371.589-02, com sede à Curitiba/PR ,neste ato representada por seu responsável legal.

1. OBJETO DO CONTRATO: O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços de desenvolvimento do Sistema Digital de Orçamento, conforme escopo técnico definido neste contrato.

2. FASES DO PROJETO

Fase 1 – MVP (Produto Mínimo Viável) e consolidação Front-End utilizando arquitetura (HTML, CSS e JavaScript), permitindo validação comercial imediata. (Fevereiro/Março).

Refinamento de interface, testes de usabilidade e preparação para integração futura com backend. Link para verificação: https://mariropi.github.io/sistema-orcamento-brawe-v2/

Fase 2 – Backend e Banco de Dados (Março/Abril)

Desenvolvimento da camada servidor em Python, banco de dados relacional e controle de usuários.

Fase 3 – Deploy e Infraestrutura (Maio/Junho)

Publicação em servidor cloud, configuração de domínio, SSL e rotinas de backup.

Fase 4 – Dashboard e Inteligência Comercial (Maio)

Painel gerencial com métricas estratégicas e relatórios comerciais.

3. PRAZOS

Execução estimada entre março e junho de 2026. Atrasos decorrentes de terceiros ou falta de informações não gerarão penalidade à CONTRATADA

4. INVESTIMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

MVP/ Front-End: R$ 2.400,00

Fase 2: R$ 3.500,00

Fase 3 R$ 1.200,00

Fase 4: R$ 2.000,00

Investimento total estimado: R$ 9.100,00

Condição: 30% no início de cada fase e restante parcelado durante o desenvolvimento.

Multa por atraso: 10% + juros de 0,33% ao dia. Suspensão após 15 dias de inadimplemento.

Os valores poderão ser pagos através do pix ou transferência bancária, até o dia 10 de todo mês.

Chave PIX: 41995562838 (Mariana Rodrigues Pius)

Banco Itau

Ag 8613 cc: 68764-2

5. DOMÍNIO E HOSPEDAGEM

Domínio registrado em nome da contratante (custo anual estimado R$ 40 a R$ 60).

Hospedagem em servidor cloud com custo estimado R$ 70 a R$ 150/mês, pago pela contratante.

A MRP realizará configuração técnica e implantação inicial.

6. MANUTENÇÃO

A manutenção contempla monitoramento técnico, atualizações de segurança, backups periódicos, suporte técnico e pequenos ajustes evolutivos, garantindo estabilidade e continuidade operacional da plataforma.

Opcional, após implantação. Valor estimado a partir de R$ 350,00/mês e renovação automática, podendo ser cancelada mediante aviso prévio de 30 dias.

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL

O código-fonte das fases quitadas será de propriedade da CONTRATANTE. A CONTRATADA poderá utilizar o projeto como portfólio técnico.

8. CONFIDENCIALIDADE

Todas as informações estratégicas, comerciais e operacionais compartilhadas durante o desenvolvimento do projeto serão tratadas com confidencialidade e não serão divulgadas a terceiros sem autorização formal. Informações serão mantidas em sigilo por 5 anos após término contratual.

9. RESCISÃO

Rescisão imotivada pelo CONTRATANTE implicará perda dos valores pagos e multa de 20% sobre a fase contratada.

10. REAJUSTE

Reajuste anual pelo IGPM ou índice equivalente.

11. FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Curitiba – Paraná.

12. ACEITE

_________________________________________________

BRAWE LTDA

______________________________________________

MARIANA RODRIGUES PIUS